## Histograma Visual
HPrev - Histograma de Mao de Obra e Equipamentos
Esboco visual da tabela: cadastro, fases, recursos, quantitativos diarios e totais
Formulario do histograma: Nome unico ¦ Descricao/subtitulo ¦ Inicio 01/01/2026 ¦ Termino 31/01/2026 ¦ Step 1 dia
Legenda: colunas de fim de semana usam fundo diferente; fases nao se sobrepoem; colunas da esquerda podem ser customizadas.
Cabecalho direito: linha 6=dias corridos, 7=dias uteis, 8=fase, 9=dia da fase, 10=mes/ano, 11=dia semana, 12=dia do mes.
RECURSOS |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
+ adicionar secao quando nao houver secoes. Apos criar uma secao, o + aparece no canto direito dela para adicionar recurso. |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22
[5 empty] | Mobilizacao | [7 empty] | Obra Civil | [14 empty] | Desmobilizacao
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
jan/26
[5 empty] | qui | sex | sab | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab
Nome do recurso * | Tipo | Disciplina | Turno | Tags | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SECAO: MAO DE OBRA [+ recurso] | bar: jan/26 qui 01
Encarregado Civil | Mao de obra | Civil | Diurno | lideranca,campo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Pedreiro | Mao de obra | Civil | Diurno | alvenaria | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Servente | Mao de obra | Civil | Diurno | apoio,campo | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
TOTAL PARCIAL - MAO DE OBRA |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
SECAO: EQUIPAMENTOS [+ recurso] | bar: jan/26 qui 01
Guindaste 30t | Equipamento | Icar | Diurno | locado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escavadeira hidraulica | Equipamento | Terraplenagem | Diurno | proprio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PARCIAL - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DE RECURSOS POR DIA |  |  |  |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
Observacao: o step define o intervalo de exibicao das colunas de dias. Este exemplo usa step=1 para mostrar todos os dias.

## Cadastro Histograma
Formulario de Cadastro do Histograma
Nome do histograma * | HPrev - Histograma Exemplo | Deve ser unique no sistema.
Descricao / subtitulo | Esboco visual para validacao do produto | Aparece abaixo do titulo.
Data de inicio | 01/01/2026 | Inicio do periodo do histograma.
Data de termino | 31/01/2026 | Fim do periodo do histograma.
Step (dias) | 1 | Intervalo de dias exibido na tabela gerada.
Fases do Projeto
Nome da fase * | Data inicio | Data fim | Validacao | Observacoes
Mobilizacao | 01/01/2026 | 08/01/2026 | OK | Dentro do periodo e sem sobreposicao.
Obra Civil | 09/01/2026 | 23/01/2026 | OK | Nome unico no escopo do histograma.
Desmobilizacao | 24/01/2026 | 31/01/2026 | OK | Contagem da fase reinicia no cabecalho.
Secoes de Recursos
Nome da secao * | Cor do header | Ordem | Validacao | Observacoes
MAO DE OBRA | #0F766E | 1 | OK | Cor configuravel pelo usuario no cadastro/edicao da secao.
EQUIPAMENTOS | #7C2D12 | 2 | OK | Cada secao deve ter header visualmente distinto.
Colunas Customizaveis dos Recursos
Nome da coluna | Tipo | Obrigatoria? | Opcoes pre-definidas | Exemplo
Tipo | dropdown | Nao | Mao de obra; Equipamento | Mao de obra
Disciplina | dropdown | Nao | Civil; Icar; Terraplenagem | Civil
Turno | dropdown | Nao | Diurno; Noturno | Diurno
Tags | tags | Nao | Lista livre de tags | lideranca,campo
Observacoes | string | Nao |  | Texto ou numero livre
Regra: a coluna Nome do recurso e fixa, obrigatoria e nao pode ser alterada. As demais podem ser adicionadas/removidas pelo usuario.

## Dados Auxiliares
Dados auxiliares para prototipacao
Secao | Recurso | Tipo | Notas
MAO DE OBRA | Encarregado Civil | Mao de obra | Exemplo de recurso com quantidade diaria 1 em dias uteis.
MAO DE OBRA | Pedreiro | Mao de obra | Quantidade varia por fase.
MAO DE OBRA | Servente | Mao de obra | Quantidade varia por fase.
EQUIPAMENTOS | Guindaste 30t | Equipamento | Ativo apenas durante a fase Obra Civil.
EQUIPAMENTOS | Escavadeira hidraulica | Equipamento | Exemplo de equipamento proprio.
Cores customizaveis por secao
MAO DE OBRA | #0F766E | Verde petroleo | Exemplo de cor inicial configurada pelo usuario.
EQUIPAMENTOS | #7C2D12 | Marrom | Exemplo de cor inicial configurada pelo usuario.
Opcoes de dropdown sugeridas
Tipo | Mao de obra | Equipamento
Disciplina | Civil | Icar | Terraplenagem
Turno | Diurno | Noturno
Tags | lideranca | campo | locado; proprio; apoio

## Regras e Validacoes
Regras funcionais representadas na planilha
Area | Regra
Histograma | Nome do histograma deve ser unico e usado como titulo; descricao aparece como subtitulo.
Periodo | Data de inicio e data de termino definem o range permitido para todo o cabecalho de dias.
Fases | Cada fase possui nome unico dentro do histograma, fica dentro do periodo e nao pode sobrepor outra fase.
Step | Controla de quantos em quantos dias a tabela exibe colunas no histograma gerado.
Cabecalho direito | Exibe dias corridos, dias uteis decorridos, fase, contagem do dia da fase, mes/ano, dia da semana e dia do mes.
Recursos | Recursos pertencem a secoes. O botao + cria a primeira secao ou adiciona recurso dentro de uma secao existente.
Colunas fixas | Nome do recurso e fixo, obrigatorio e nao editavel.
Colunas customizadas | Usuario pode adicionar/remover colunas string, dropdown com opcoes pre-definidas ou tags.
Quantitativos | Cada recurso recebe uma quantidade por dia no corpo direito do histograma.
Totais parciais | Cada secao possui uma linha de total parcial que soma os quantitativos diarios dos recursos daquela secao.
Total geral | Linha final soma os totais parciais das secoes para cada dia.
Cores de secao | Cada header de secao possui cor de fundo distinta e customizavel pelo usuario.
Fim de semana | Colunas de sabado e domingo usam fundo levemente diferente.
Legenda visual
Azul escuro | Titulo, RECURSOS e totais/secoes principais.
Roxo | Linha de nome das fases.
Laranja claro | Fim de semana.
Verde claro | Dias uteis decorridos e status OK.
Amarelo claro | Avisos e observacoes de validacao.